## Sheet1
Date | S.Order | Address | Work type | Payment | Notes
2017-11-02 | 3780075 | 83a duncan terrace | NGA outside boundary remedial/Build | pending | NGA-733x5
2017-11-02 | 3780075 | 83a duncan terrace | NGA outside boundary remedial/Build | pending | Additional OSB
2017-11-02 | 3780076 | 83a duncan terrace | NGA Surface Mount - Build & Connect | 498.69
2017-11-03 | 3780076 | 83a duncan terrace | NGA-561c NGA SDU Installation | 0
2017-11-04 | 3833439 | 93 ludlam st | NGA-562B NGA grass trench SDU build | 383.5
2017-11-06 | 3923372 | 84 erlestoke cr | NGA-750 Premise Networking - Site Visit | 90
2017-11-06 | 3988430 | 50 stewart dr | NGA-563B NGA grass trench SDU build | 383.5
2017-11-06 | 3988430 | 50 stewart dr | NGA-561c NGA SDU Installation | 205.64
2017-11-07 | 1671883 | 57a cortina ave | NGA-562B NGA grass trench SDU build | 383.5
2017-11-10 | 4008727 | 23 sidlaw st | NGA-701 | 0 | Plz claim NGA 701, WE pole approval required
2017-11-11 | 1671883 | 57a cortina ave | NGA-561c NGA SDU Installation | 205.64
2017-11-11 | 3833439 | 93 ludlam st | NGA-561c NGA SDU Installation | 205.64
2017-11-13 | 3813985 | 111 moxham ave | NGA-565B NGA concrete trench sdu build | 625.48
2017-01-13 | 3813985 | 111 moxham ave | NGA-561c NGA SDU Installation | 205.64
2017-11-15 | 4193719 | 8 bellringer cr | NGA-562B Surface mount SDU build | 254.64
2017-11-15 | 4192014 | 9 rossport st | NGA-562B NGA grass trench SDU build | 383.5
2017-11-16 | 1606429 | 25 salamanca rd | NGA-561c NGA SDU Installation | 205.64
2017-11-16 | 4192014 | 9 rossport st | NGA-561c NGA SDU Installation | 205.64
2017-11-17 | 4169799 | 75 grafton rd | NGA-701 | 0 | plz claim nga 701, "do not climb" iauditor sent
2017-11-20 | 424444+B21:E374 | 18 crofton rd | NGA-560B NGA aerial SDU build | 187.32
2017-11-20 | 4244444 | 18 crofton rd | NGA-561c NGA SDU Installation | 205.64
2017-11-21 | 4324834 | 117 daniell st | NGA-562B Surface mount SDU build | 254.64
2017-11-21 | 4324834 | 117 daniell st | NGA-561c NGA SDU Installation | 205.64
2017-11-22 | 4339991 | 14 glen rd | NGA-560B NGA aerial SDU build | 187.32
2017-11-23 | 4372275 | 127 onslow rd | NGA-560B NGA aerial SDU build | 187.32
2017-11-23 | 4372275 | 127 onslow rd | NGA-561c NGA SDU Installation | 205.64
2017-11-24 | 4350328 | 11 paratu rd | NGA-561B NGA haul sdu build | 194.94
2017-11-24 | 4350328 | 11 paratu rd | NGA-561c NGA SDU Installation | 205.64
2017-11-25 | 3571036 | 14 porrit ave | NGA-701 | 0
2017-11-25 | 4339991 | 14 glen rd | NGA-561c NGA SDU Installation | 205.64
2017-11-28 | 4447471 | 86 hataitai rd | NGA-560B NGA aerial SDU build | 187.32
2017-11-28 | 4364772 | 73 hataitai rd | NGA-560B NGA aerial SDU build | 187.32
2017-11-29 | 4447471 | 86 hataitai rd | NGA-561c NGA SDU Installation | 205.64
2017-11-30 | 4416105 | 91 rodrigo rd | NGA-560B NGA aerial SDU build | 187.32
2017-11-30 | 4416105 | 91 rodrigo rd | NGA-561c NGA SDU Installation | 205.64
2017-11-30 | 4364772 | 73 hataitai rd | NGA-561c NGA SDU Installation | 205.64
|  |  | total | 7455.27
|  |  | total hours | 2982.10/18.75= 159.04